МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»

Факультет социально-культурных технологий

Кафедра управления и экономики социально-культурной сферы

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММАМИ

Направление подготовки

52.04.01 «Хореографическое искусство»

Профиль подготовки

«Искусство хореографа»

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

### Очная, заочная

Год набора - 2022

Составитель: Баканов Е.А.

Утвержден на заседании кафедры УиЭ СКС протокол №13 от 11.05.2022

Кемерово

Фонд оценочных средств

- Перечень оцениваемых компетенций

ПК-3. Способен планировать проекты в сфере хореографического искусства

- Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения:

| Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | знать | уметь | владеть |
| ПК-3 Способен планировать проекты в сфере хореографического искусства | – критерии успеха и неудачи проекта в сфере хореографического искусства (З1); – источники финансирования проектов и программ в сфере хореографического искусства (З2). | – инициировать проекты в сфере хореографического искусства (У1); – составлять планы реализации проектов (У2); – определять цели проекта в сфере хореографического искусства (У3); – разрабатывать план управления коммуникациями (У4); – разрабатывать план управления заинтересованными сторонами (У5); – планировать объемы необходимых финансовых ресурсов (У6); – планировать меры реагирования на рисковые события (У7); – прогнозировать изменения в проекте (У8); – планировать возможные предупреждающие воздействия для защиты проекта (У9). | – методами управления проектом на всех этапах его жизненного цикла (В1); – методами планирования и контроля расходования финансовых ресурсов (В2). |

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их формирования

При выставлении оценки преподаватель учитывает: логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике, решить задачи.

Нулевой уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента свидетельствуют:

З) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет понятийным аппаратом изучаемой предметной области (учебной дисциплины);

У) не умеет установить связь теории с практикой;

В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.

Первый уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уровень оценки результатов обучения студента показывает:

З) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и малой содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, бессистемно, с некоторыми неточностями;

У) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с практикой;

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал по дисциплине.

Второй уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне:

З) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя;

У) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач;

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов решения практико-ориентированных задач.

Третий уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий должного уровня:

З) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса ответ, используя различные источники информации, не требующий дополнений и уточнений;

У) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практическими примерами;

В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку зрения.

- Формируемые компетенции в структуре учебной дисциплины и средства их оценивания

| № п/п | Разделы (темы) дисциплины | Код оцениваемой компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУВ) | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Системный подход к управлению проектами |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект в сфере хореографического искусства: понятие, типология, функция | ПК-3 | З1, В1. | Тестирование, устный опрос. |
| 1.2 | Портфель проектов и программа | ПК-3 | З2, У1, | Тестирование, устный опрос. |
| 1.3 | Господдержка инициатив в сфере культуры и искусств | ПК-3 | З2, У3, У6. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |
| Раздел 2. Процессы и функции управления проектами и программами |  |  |  |  |
| 2.1 | Процессный подход к управлению проектами | ПК-3 | У3, В1. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |
| 2.2 | Управление содержанием и качествомв проектах | ПК-3 | З1, В1. | Тестирование, устный опрос. |
| 2.3 | Управление коммуникациями в проектах | ПК-3 | У4, В1. | Тестирование, устный опрос. |
| 2.4 | Особенности управления портфелем проектов и программой | ПК-3 | У2, У3, В1, В2. | Тестирование, устный опрос. |
| Раздел 3.Ресурсное обеспечение проектов и программ |  |  |  |  |
| 3.1 | Участники проектного управления | ПК-3 | У5, В1, В2. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |
| 3.2 | Управление командой проекта | ПК-3 | У5, У8, В1, В2. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |
| 3.3 | Финансовые ресурсы проектов и программ | ПК-3 | З2, У6, В2. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |
| Раздел 4.Влияние неопределенности на реализацию проектов и программ |  |  |  |  |
| 4.1 | Риски в проектах и программах | ПК-3 | У2, В1, В2. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |
| 4.2 | Управление рисками проектов | ПК-3 | У7, В1, В2. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |
| 4.3 | Управление изменениями в проекте | ПК-3 | У8, В1, В2. | Тестирование, устный опрос, выступление с сообщением. |

4.2. Критерии оценивания практических работ

В ходе освоения дисциплины предусмотрено 5 практических работ (28 часов). Описания практических работ представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК»).

Критерии оценивания:

- 5 баллов ставится в том случае, если:

выполнены все задания в практической работе, обучающийся обнаруживает полное понимание материала, соблюдает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы;

- 4 балла ставится в том случае, если:

выполнены все задания в практической работе, обучающийся соблюдает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы, однако допускает единичные ошибки, неточности;

- 3 балла ставится, если:

выполнена большая часть заданий в практической работе, обучающийся знает и понимает основные положения данной темы, но допускает единичные ошибки; студент в целом соблюдает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы, но допускает единичные неточности;

- 2 балла ставится в том случае, если:

выполнено меньше половины заданий практической работы, некоторые задания выполнены не в полном объеме или допущены единичные ошибки, неточности, обучающийся нарушает некоторые требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы;

- 1 балл ставится в том случае, если:

выполнено меньше половины заданий практической работы, задания выполнены не в полном объеме или допущены ошибки, неточности, обучающийся нарушает требования к представлению результатов выполнения заданий практической работы;

• 0 баллов ставится в том случае, если:

практическая работа не выполнена.

Максимальное количество баллов составляет 25.

5. Оценочные средства по дисциплине для промежуточной аттестации и шкала оценивания.

5.1. Вопросы к экзамену

Обязательным условием получения зачета является выполнение всех практических заданий по курсу и прохождение тестовых заданий. Среднее арифметическое значение всех полученных оценок в ходе текущей аттестации может служить основанием для зачета.

В тестовом задании представлены вопросы, которые имеют закрытый и открытый характер.

| 1 | Задача с известным результатом, который можно и необходимо получить это – _________ проекта. | цель |
| --- | --- | --- |
| 2 | Четкое понимание того, как будет выполняться проект происходит в процессе ____________________ проекта. | инициации |
| 3 | Лицо (либо группа лиц), в интересах которого выполняется проект называется _________ проекта. | заказчик |
| 4 | Последовательность работ, определяющая продолжительность реализации проекта – это _____________ путь проекта. | критический |
| 5 | Самый распространенный и простой тип зависимости, когда работу нельзя начать выполнять, прежде чем завершится предшествующая работа, называется: «________» – «старт». | финиш |
| 6 | Когда сформировалась наука «Проектное управление»? а) В начале XX века. б) В последние десятилетия XX века. в) середине XX века. | в) середине XX века |
| 7 | Какова цель управления проектом? а) Добиться получения нужного результата любой ценой. б) Добиться получения нужного результата в намеченные сроки с затратами в пределах выделенных средств. в) Попытаться добиться получения нужного результата в намеченные сроки с затратами в пределах выделенных средств | б) Добиться получения нужного результата в намеченные сроки с затратами в пределах выделенных средств. |
| 8 | Кто определяет цели проекта? а) Заказчик проекта. б) Исполнитель проекта. в) Заказчик проекта и исполнитель проекта | в) Заказчик проекта и исполнитель проекта |
| 9 | Существует ли разница между управлением людьми в проекте и управлением людьми в операционной деятельности? а) Между управлением людьми в проекте и в операционной деятельности нет разницы. б) Управление людьми в проекте принципиально отличается от управления людьми в операционной деятельности. в) Между управлением людьми в проекте и в операционной деятельности есть различия. | в) Между управлением людьми в проекте и в операционной деятельности есть различия. |
| 10 | Роль менеджера заключается в управлении проектом. Это означает… а) завершения проекта в поставленные сроки и в рамках бюджета. б) использовать все средства, выделенные на реализацию проекта. в) экономно использовать все средства, выделенные на реализацию проекта. | а) завершения проекта в поставленные сроки и в рамках бюджета. |
| 11 | Основными параметрами проекта являются: а) объем работ и качество продукта проекта; б) объем работы и сроки реализации проекта; в) качество продукта проекта и стоимость работ в проекте; г) объем работ, качество продукта проекта и уровень риска; д) всё перечисленное. | д) всё перечисленное. |
| 12 | Каждый проект в своем развитии проходит одни и те же этапы. Выберите вариант ответа, в котором эти этапы перечислены в логической последовательности. а) Определение целей проекта. Планирование проекта. Реализация проекта. Завершение проекта. Проверка соответствия результата исходным целям. Завершение проекта. б) Планирование проекта. Определение целей проекта. Реализация проекта. Проверка соответствия результата исходным целям. Завершение проекта. в) Определение целей проекта. Планирование проекта. Проверка соответствия результата исходным целям. Реализация проекта. Завершение проекта. г) Определение целей проекта. Планирование проекта. Реализация проекта. Проверка соответствия результата исходным целям. Завершение проекта. | г) Определение целей проекта. Планирование проекта. Реализация проекта. Проверка соответствия результата исходным целям. Завершение проекта. |
| 13 | Сетевая диаграмма проекта необходима, чтобы… а) наглядно представить последовательность реализации работ, б) определить критический путь проекта, в) определить дату начала и окончания работ в проекте. | б) определить критический путь проекта, |
| 14 | К чему может привести сокращение длительности реализации отдельных работ в проекте? а) Появлению нового критического пути. б) Сокращению времени реализации проекта. в) Необходимости более раннего начала выполнения других работ в проекте. г) Ко всему перечисленному. | г) Ко всему перечисленному. |
| 15 | Самый распространенный и простой тип зависимости, когда работу нельзя начать выполнять, прежде чем завершится предшествующая работа, называется… а) «старт» – «финиш»; б) «финиш» – «старт»; в) «финиш» – «финиш»; г) «старт» – «старт». | б) «финиш» – «старт»; |
| 16 | Что такое риск? а) Возможность появления определенной проблемы. б) Возможность появления определенной проблемы или новой возможности. в) Отсутствие возможности реализации проекта. | б) Возможность появления определенной проблемы или новой возможности. |
| 17 | Управление рисками – это процесс, используемый в управлении проектами для … а) предсказания и предупреждения нежелательных событий; б) недопущения нежелательных событий; в) недопущения ущерба в случае возникновения нежелательных событий. | в) недопущения ущерба в случае возникновения нежелательных событий. |
| 18 | Выгода/коммерческая цель проекта в социально-культурной сфере? а) Прибыль от реализации проекта. б) Цель проекта («зачем») – используется для обоснования расходов или выделения ресурсов под проект. в) Продукт проекта. | в) Продукт проекта. |
| 19 | К ресурсам, необходимым для реализации проекта относятся … а) люди, б) финансовые ресурсы, в) материальные ресурсы, г) информация, д) то, что перечислено в пунктах «а», «б» и «в». г) всё перечисленное. | г) всё перечисленное. |
| 20 | Декомпозиция работ в проекте – это … а) Составление сетевой диаграммы проекта. б) Группирование работ в проекте. в) Процесс деления сложной задачи на более мелкие, чтобы лучше её понять и выполнить. | в) Процесс деления сложной задачи на более мелкие, чтобы лучше её понять и выполнить. |

Шкала оценивания:

Тестирование обучающихся проводится после изучения дисциплины в соответствии с настоящей программой и является обязательным для всех студентов. Тесты включены в учебно-методический комплекс дисциплины, размещенный в «Электронной образовательной среде КемГИК».

Тесты включают 20 тестовых заданий. Результаты тестирования оцениваются в баллах в соответствии со следующими критериями:

- 100-90%  (20-18 правильных ответов) - 20-18 баллов, «отлично» ;

- 89-75% (17-15 правильных ответов) - 17-15 баллов, «хорошо»;

- 74-60% (14-12 правильных ответов) - 14-12 баллов, «удовлетворительно»;

- ниже 60% (11 и менее правильных ответов) - 11 и менее баллов, «неудовлетворительно».

5.2 Методика и критерии оценки результатов обучения по дисциплине

Зачет по дисциплине принимается в форме собеседования (по вопросам), в ходе которого определяется уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

Общие правила оценки успеваемости обучающегося в течение семестра

| Виды работ | Количество баллов |
| --- | --- |
| Устный опрос | Максимум 5 × 3 = 15 баллов |
| Выполнение практических работ | Максимум 5 × 5= 25 баллов |
| Участие в деловых ролевых и ситуационных играх | Максимум 4 × 10 = 40 баллов |
| Тестирование | Максимум 20 баллов |
| Итого за семестр: | Максимум – 100 баллов |

Критерии оценивания

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется, если обучающийся достиг продвинутого уровня формирования компетенций – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

«Хорошо» выставляется, если обучающийся достиг повышенного уровня формирования компетенций – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

«Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся достиг порогового уровня формирования компетенций – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«Неудовлетворительно» соответствует нулевому уровню формирования компетенций; обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме зачета определяются «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» выставляется, если обучающийся достиг уровней формирования компетенций: продвинутый, повышенный, пороговый – обучающийся знает курс на уровне лекционного материала, базового учебника, дополнительной учебной, научной и методологической литературы, умеет привести разные точки зрения по излагаемому вопросу.

«Не зачтено» соответствует нулевому уровню формирования компетенций; обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

При использовании 100-балльной шкалы оценивания при промежуточной аттестации, знания, умения и навыки обучающихся определяются в данной шкале и переводятся в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме экзамена

| Уровень формирования компетенции | Оценка | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Продвинутый | Отлично | 90 | 100 |
| Повышенный | Хорошо | 75 | 89 |
| Пороговый | Удовлетворительно | 60 | 74 |
| Нулевой | Неудовлетворительно | 0 | 59 |

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме зачета

| Уровень формирования компетенции | Оценка | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Продвинутый, повышенный, пороговый | Зачтено | 60 | 100 |
| Нулевой | Не зачтено | 0 | 59 |